العرض الفني والمالي

حملة تسويقية عاجلة لاستقطاب الطلاب — موسم التسجيل 2026

مُقدَّم إلى: إدارة مدارس الفلك المنير      •      التاريخ: يوليو 2026      •      صلاحية العرض: 7 أيام

مقدمة

يسرّنا تقديم هذا العرض لتنفيذ حملة تسويقية متكاملة لاستقطاب الطلاب في موسم التسجيل، منظَّمة على ثلاث مراحل عمل واضحة تشمل إنتاج محتوى إعلاني احترافي، وبناء موقع إلكتروني للمدرسة، وإطلاق حملات رقمية موجَّهة لأولياء الأمور في المنطقة.

أولاً: خطة العمل على ثلاث مراحل

المرحلة الأولى — التخطيط والإنتاج

•  دراسة أهداف المدرسة والفئة المستهدفة، وإعداد الفكرة الإبداعية والرسالة التسويقية.

•  كتابة سيناريو الفيديو، وتحديد أماكن وزوايا التصوير، وإعداد خطة التنفيذ.

•  تصوير فيديو إعلاني احترافي (30 – 60 ثانية) يُبرز البيئة التعليمية والمرافق والأنشطة.

•  مونتاج احترافي مع النصوص والمؤثرات، وإخراج نسخ مناسبة لسناب شات وإنستغرام وتيك توك.

الدفعة قبل بدء المرحلة:  2,300 ريال (شاملة الضريبة)

المرحلة الثانية — البناء الرقمي

•  تصميم موقع إلكتروني للمدرسة يظهر في بحث Google، متوافق مع الجوال، مع المحتوى التسويقي وعرض المميزات وزر «سجّل الآن».

•  إنشاء نموذج التسجيل (اسم ولي الأمر، الأب/الأم، رقم الجوال، المرحلة والصف) وإرسال البيانات مباشرةً للإدارة.

•  إعداد الحملات الإعلانية: الجمهور المستهدف، والمناطق الجغرافية، وأهداف الحملة، وتركيب Pixel وأدوات التتبّع، وربط الموقع بالحملات.

الدفعة قبل بدء المرحلة:  2,300 ريال (شاملة الضريبة)

المرحلة الثالثة — الإطلاق والإدارة

•  إطلاق الحملات الإعلانية على سناب شات وإنستغرام وتيك توك، وعلى Google عبر الموقع.

•  إدارة الحملة لمدة 30 يوماً: متابعة الأداء، وتحسين الإعلانات، واختبار أكثر من إعلان لخفض تكلفة الطالب.

•  التقرير النهائي: عدد الطلبات، ونتائج الحملة، وأداء الإعلانات، والتوصيات المستقبلية.

الدفعة قبل بدء المرحلة:  2,300 ريال (شاملة الضريبة)

ثانياً: العرض المالي

| المرحلة | المبلغ | الضريبة 15% | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- |
| المرحلة الأولى | 2,000 | 300 | 2,300 |
| المرحلة الثانية | 2,000 | 300 | 2,300 |
| المرحلة الثالثة | 2,000 | 300 | 2,300 |
| الإجمالي | 6,000 | 900 | 6,900 ريال |

آلية الدفع

•  تُدفع قيمة كل مرحلة كاملةً (2,300 ريال شاملة الضريبة) قبل البدء في تنفيذها.

لا يشمل العرض

•  ميزانية الإعلانات المدفوعة للمنصّات (تتحمّلها المدرسة).

ملاحظة مهمة

•  نموذج عمل مستمر يرافق المدرسة طوال العام ولكل موسم تسجيل، وليس حملةً مؤقتة.

•  «موقع المدرسة» يظهر في بحث Google عند البحث باسمها، ويتيح التصفّح والتسجيل المباشر وإطلاق حملات Google.

نتطلّع إلى شراكة ناجحة تُحقّق أهداف مدارس الفلك المنير في موسم التسجيل.